## Slide 1: Orienteringsmøde – Reginehøj blok E

## Slide 2: Agenda
Byggeledelse
Omfang af renoveringen
Varslinger
Tidsplan
Byggepladsplan
Før-registrering af bolig
Rydning
Adgang til boligen
Afdækninger
Evt. spørgsmål

## Slide 3
Andreas Brix Nielsen Byggeleder
Tlf.: 43 14 06 05 Mail: abn@egil-rasmussen.dk
Præsentation af Totalentreprenørens byggeledelse

## Slide 4
Sebastian Jørgensen Byggeleder
Tlf.: 24 29 42 88 Mail: sej@egil-rasmussen.dk
Præsentation af Totalentreprenørens byggeledelse

## Slide 5
Anders Eriksen Byggeleder
Tlf.: 48 88 24 98 Mail: awe@er-aarhus.dk
Præsentation af Totalentreprenørens byggeledelse

## Slide 6
Anne Serik Kastrup Proceskonsulent
Tlf.: 87 39 39 17 Mail: ak@bk-aarhus.dk
Præsentation af Boligkontoret Århus

## Slide 7
Peter Abrahamsen Inspektør
Tlf.: 87 39 39 48 Mail: pa@bk-aarhus.dk
Præsentation af Boligkontoret Århus

## Slide 8
Kim S. Møller Projektchef
Tlf.: 87 39 39 04 Mail: km@bk-aarhus.dk
Præsentation af Boligkontoret Århus

## Slide 9: Omfang af renovering
Udvendigt:
Nye facader i Alu. + stafferinger.
Murværk i parterre/indgangsfacader.
Nye vinduer og døre.
Foldedøre + værner på altan.
Etablering af ADK og dørtelefonanlæg (bygherreleverance).
Lofter i indgangsfacader.
Beplantning og grønne områder.
Pavillon.
Belysning i terræn samt stisystemer.
Malerbehandling af altangulv.
Fællesrum/vaskeri

## Slide 10: Omfang af renovering
Indvendigt:
Afspærringsventiler på radiatorer mod altanside.
De- og genmontering af radiatorer mod altan.
Midlertidig afskærmningsvæg mod altan.
ADK (bygherreleverance).
Nye lysninger/lister omkring vinduer og døre samt malerbehandling.
Malerbehandling af Indgangsparti.
Bræt til gardinophæng v. altan + malerbehandling.

## Slide 11: 3 mdr. varsling – Boligkontoret Århus 14 dages varsling – Egil Rasmussen

## Slide 12: Tidsplan Blok E

## Slide 13: Etapestart oversigt
Blok E mandag uge 12 2026 – stillads.
Blok D mandag uge 34 2026 – stillads.
Blok C mandag uge 52 2026 – stillads.
Blok B mandag uge 17 2027 – stillads.
Blok A mandag uge 35 2027 – stillads.

## Slide 14: Etapestart blok E

## Slide 15: Skurby – byggeledelse og håndværkere

## Slide 16: Byggeplads plan

## Slide 17: Renoveringsproces
Under renoveringsprocessen skal alle vise hensyn ”beboere såvel som håndværkere” i hele perioden. I må ikke lave aftaler med andre håndværkere som “lige” skal fikse noget for jer imens vi er i gang.
Rydning af indbo, før renovering (Beboer)
Beboer skal aflevere sin nøgle til varmemesteren en uge før opstart indvendigt.
Før-registrering af lejlighederne (Foto) (byggeledelse)
Nøgleboks monteres.
Vinduer og døre monteres på indgangside og herefter altanside.
Slutmaling
Gennemgang af lejlighed for mangler
Aflevering = Ibrugtagning
Gennemgang af rydningsomfang med byggeledelsen.
Afspærringsventiler på radiator mod altan monteres.
Støvvæg monteres mod altan.
Radiatorer mod altan demonteres og stilles i lejlighed.
Indvendig lysninger + gummifuge

## Slide 18: Adgang til Boligen
Opstartsdagen for indv. renovering:
Kl. 07.00 Skal vi have adgang til boligen.
Ugen før vi starter indvendigt skal nøglen afleveres til Viceværten. Adgang til boligen er i hverdage fra:
07.00 – 17.00.
Elektronisk Nøgleboks monteres! Her vil nøglen til jeres bolig være under hele renoveringsprocessen. Nøgleboksen har adgangshistorik.
Beboere benytter eksisterende nøgle – for adgang til boligen.

## Slide 19: Afspærringsventiler på radiatorer mod altanside.
Radiator placeres i lejligheden under renoveringsprocessen.

## Slide 20: Plantegning af rydningsområder ifm. vinduesudskiftning og demontering af radiator.

## Slide 21: Støvvæg mod altaner

## Slide 22: Visualisering rydning ifm. vinduesudskift indgangsside + gavl.
Interimsvæg monteres når der skal skiftes vinduer. Bliver demonteret så snart det nye er monteret.

## Slide 23: Visualisering af skærmvæg mod altanside ifm. demontering af radiatorer + vinduesudskiftning

## Slide 24: Nedbrydning af betonbrystning

## Slide 25: Rydning af altaner inden opstart
Altanerne skal være ryddet til uge 14.
Beboerens eget ansvar at få deres ejendele på altanen placeret et andet sted under renoveringen.

## Slide 26: Th. boligerne i opgang 1, 11, 21, 31 og 41
Genhusningsbolig i nr. 13.st.tv
Mulighed for ophold i dagtimerne samt madlavning.
Støvvæg gør at jeres køkken delvist skal demonteres.

## Slide 27: Rydning – Fremragende 

## Slide 28: Rydning – ej godt nok!
Gardiner og persienner skal være demonteret inden vi går i gang.
Der skal være en halv meter til hver side af partierne.

## Slide 29: Vinduespartier mod altan – Udskiftet
Ingen udskiftning til nye.
Ej heller afspærringsventiler eller Interimsvæg.
Demontering af greb på terrassedør og vindue.

## Slide 30: Afdækninger
Fjern eller afdæk støvfølsomme genstande.
Håndværkerne benytter afdækningstæppe eller
overtrækssko i ganglinjer hvor vi skal arbejde.

## Slide 31: Indgangspartier
Arbejdsprocesser:
Nedbrydning af lofter.
Optagning af belægning og udgravning.
Nyt terrændæk + ny belægning.
Nyt loft + belysning.
Begrænset adgang i perioder med midlertidig. adgangsforanstaltninger.
Tidsplanen og udførselsprocessen af dette drøftes når vi er klogere på metoden.

## Slide 32: Parkering - beboere
- Parkeringspladser ved røde prikker sløjfes under hele renoveringsperioden.

## Slide 33: Mangeludbedringsperiode
Aflevering sker altid en fredag.
Torsdagen efter gennemgår Rådgiver, Bygherre og Totalentreprenøren boligen for fejl og mangler. I får udleveret en seddel fra Boligkontoret Århus hvor I kan skrive de fejl og mangler der måtte være.
14 dage til mangeludbedring, hvor vi den sidste dag afleverer nøglen i postkassen.

## Slide 34: Varslinger
Hold øje med jeres mail/SMS/opgangsdøre/postkasse – Husk at tømme den.
Vi vil forsøge at varsle jer i god tid – men uforudsete ting kan opstå!

## Slide 35: Forsikringer
Under renoveringen skal du stadig have din egen indboforsikring. Det er din egen forsikring, der dækker ved indbrud og tyveri, og der skal som udgangspunkt være tydelige tegn på indbrud, før den dækker.
Entrepriseforsikringen der er tegnet i forbindelse med renoveringen, dækker kun skader på dit indbo, der direkte skyldes selve renoveringsarbejdet (fx håndværkerforårsaget skade, brand m.m.), samt simpelt tyveri i arbejdstiden, når håndværkere har adgang til boligen. Simpelt tyveri betyder tyveri uden tegn på indbrud.
Forsikringen dækker ikke kontanter, smykker, guld, sølv, værdipapirer eller rene støvskader eller anden tilsmudsning på indbo. Sørg derfor altid for at fjerne eller låse værdigenstande inde, da forsikringen ikke dækker fritliggende værdier, samt afdæk værdifuldt indbo.

## Slide 36: Spørgsmål?